## scenario_summary
scenario_id | aircraft_type | cleaning_type | num_workers | turnaround_time | status | actual_completion_time | cmax | buffer_time | feasible
S1 | A320 | Quick Transit | 4 | 30 | OPTIMAL | 28 | 18 | 2 | Yes
S2 | A320 | Quick Transit | 5 | 30 | OPTIMAL | 28 | 15 | 2 | Yes
S3 | A320 | Quick Transit | 6 | 30 | OPTIMAL | 28 | 15 | 2 | Yes
S4 | B737 | Quick Transit | 4 | 30 | OPTIMAL | 28 | 18 | 2 | Yes
S5 | B737 | Quick Transit | 5 | 30 | OPTIMAL | 28 | 15 | 2 | Yes

## output_schedule
scenario_id | aircraft_type | cleaning_type | task_id | task_name_th | worker_id | start_time | finish_time | duration
S1 | A320 | Quick Transit | T1 | เก็บขยะ | W3 | 0 | 8 | 8
S1 | A320 | Quick Transit | T5 | ทำความสะอาดพื้นที่ครัว | W4 | 0 | 10 | 10
S1 | A320 | Quick Transit | T4 | ทำความสะอาดห้องน้ำ | W3 | 8 | 18 | 10
S1 | A320 | Quick Transit | T2 | ดูดฝุ่น | W2 | 8 | 20 | 12
S1 | A320 | Quick Transit | T3 | เช็ดโต๊ะพับและที่วางแขน | W1 | 8 | 23 | 15
S1 | A320 | Quick Transit | T6 | ตรวจความเรียบร้อย | W2 | 23 | 28 | 5
S2 | A320 | Quick Transit | T1 | เก็บขยะ | W4 | 0 | 8 | 8
S2 | A320 | Quick Transit | T4 | ทำความสะอาดห้องน้ำ | W1 | 0 | 10 | 10
S2 | A320 | Quick Transit | T5 | ทำความสะอาดพื้นที่ครัว | W5 | 0 | 10 | 10
S2 | A320 | Quick Transit | T2 | ดูดฝุ่น | W3 | 8 | 20 | 12
S2 | A320 | Quick Transit | T3 | เช็ดโต๊ะพับและที่วางแขน | W2 | 8 | 23 | 15
S2 | A320 | Quick Transit | T6 | ตรวจความเรียบร้อย | W4 | 23 | 28 | 5
S3 | A320 | Quick Transit | T1 | เก็บขยะ | W5 | 0 | 8 | 8
S3 | A320 | Quick Transit | T4 | ทำความสะอาดห้องน้ำ | W2 | 0 | 10 | 10
S3 | A320 | Quick Transit | T5 | ทำความสะอาดพื้นที่ครัว | W6 | 0 | 10 | 10
S3 | A320 | Quick Transit | T2 | ดูดฝุ่น | W4 | 8 | 20 | 12
S3 | A320 | Quick Transit | T3 | เช็ดโต๊ะพับและที่วางแขน | W3 | 8 | 23 | 15
S3 | A320 | Quick Transit | T6 | ตรวจความเรียบร้อย | W1 | 23 | 28 | 5
S4 | B737 | Quick Transit | T1 | เก็บขยะ | W3 | 0 | 8 | 8
S4 | B737 | Quick Transit | T5 | ทำความสะอาดพื้นที่ครัว | W4 | 0 | 10 | 10
S4 | B737 | Quick Transit | T4 | ทำความสะอาดห้องน้ำ | W3 | 8 | 18 | 10
S4 | B737 | Quick Transit | T2 | ดูดฝุ่น | W2 | 8 | 20 | 12
S4 | B737 | Quick Transit | T3 | เช็ดโต๊ะพับและที่วางแขน | W1 | 8 | 23 | 15
S4 | B737 | Quick Transit | T6 | ตรวจความเรียบร้อย | W2 | 23 | 28 | 5
S5 | B737 | Quick Transit | T1 | เก็บขยะ | W4 | 0 | 8 | 8
S5 | B737 | Quick Transit | T4 | ทำความสะอาดห้องน้ำ | W1 | 0 | 10 | 10
S5 | B737 | Quick Transit | T5 | ทำความสะอาดพื้นที่ครัว | W5 | 0 | 10 | 10
S5 | B737 | Quick Transit | T2 | ดูดฝุ่น | W3 | 8 | 20 | 12
S5 | B737 | Quick Transit | T3 | เช็ดโต๊ะพับและที่วางแขน | W2 | 8 | 23 | 15
S5 | B737 | Quick Transit | T6 | ตรวจความเรียบร้อย | W4 | 23 | 28 | 5